## TODOS
Municipio de Manzanillo Colima
Comité de Planeacion de Desarrollo Municipal
Programa Operativo Anual 2017
Direccion General Ejecutora: DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS / CAPDAM | [7 empty] | Origen del Recurso (Ramo o modalidad de inversión) ______________________ | [7 empty] | Avance al
FORMATO DE INFORMACIÓN (POA)
DATOS GENERALES |  |  |  |  | LOCALIZACIÓN |  |  | INVERSIÓN TOTAL (AÑO) 2016 (PESOS) |  | ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (AÑO) 2016 (PESOS) |  |  |  | METAS |  | NÚMERO DE BENEFI- CIARIOS (18) | FECHAS |  | AVANCE (%)
APERTURA PROGRAMÁTICA |  |  | NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7) | SECTOR (26) | MUNICIPIO (8) | ZAP | LOCALIDAD O COLONIA (9) | AUTORIZADA (10) | EJERCIDA (11) | FEDERAL (12) | ESTATAL (13) | MUNICIPAL (14) | OTRO ESPECIFICAR (15) | CANTIDAD (16) | UNIDAD DE MEDIDA (17) |  | INICIO (19) | TERM (20) | FIS (21) | FIN (22)
Programa (Descripción ) (5) | Subprograma (Descripción ) (6) | INCIDENCIA DEL PROYECTO
FISM 2012 | URBANIZACIÓN | COMPLEMENTARIA | CONSTRUCCION DE BASES PARA PUENTE VEHICULAR EN POBLADO DE PARAJES | DESARROLLO URBANO ECOLOGÍA Y VIVIENDA | MANZANILLO | FUERA | PARAJES | 183545.5 |  |  |  | 183545.5 | [6 empty] | 0 | 0
FISM 2012 | EDUCACION | COMPLEMENTARIA | TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SANTA RITA | DESARROLLO URBANO ECOLOGÍA Y VIVIENDA | MANZANILLO | FUERA | SANTA RITA | 926857.35 |  |  |  | 926857.35 | [6 empty] | 0 | 0
FISM 2012 | EDUCACION | COMPLEMENTARIA | REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE ASERRADERO DE LA LIMA | DESARROLLO URBANO ECOLOGÍA Y VIVIENDA | MANZANILLO | FUERA | SANTA RITA | 1966983.28 |  |  |  | 1966983.28 | [6 empty] | 0 | 0
FISM 2013 | AGUA Y SANEAMIENTO | DIRECTA | CONSTRUCCIÓN RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE HERMANOS ARRIETA, EN LA COMUNIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA. | AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | MANZANILLO | FUERA | VENUSTIANO CARRANZA | 347519.7 |  |  |  | 347519.7 | [6 empty] | 0 | 0
FISM 2013 | AGUA Y SANEAMIENTO | DIRECTA | CONSTRUCCIÓN RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE HERMANOS ARRIETA, EN LA COMUNIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA. | AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | MANZANILLO | FUERA | VENUSTIANO CARRANZA | 140120.9 |  |  |  | 140120.9 | [6 empty] | 0 | 0
FISM 2013 | URBANIZACIÓN | COMPLEMENTARIA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CON HUELLAS DE RODAMIENTO EN CALLE HERMANOS ARRIETA, EN LA COMUNIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA. | DESARROLLO URBANO ECOLOGÍA Y VIVIENDA | MANZANILLO | FUERA | VENUSTIANO CARRANZA | 2319511.91 |  |  |  | 2319511.91 | [6 empty] | 0 | 0
FISM 2013 | AGUA Y SANEAMIENTO | DIRECTA | CONSTRUCCIÓN RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE ALVARO OBREGON, EN LA COMUNIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA. | AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | MANZANILLO | FUERA | VENUSTIANO CARRANZA | 294632.51 |  |  |  | 294632.51 | [6 empty] | 0 | 0
FISM 2013 | AGUA Y SANEAMIENTO | DIRECTA | CONSTRUCCIÓN RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE ALVARO OBREGON, EN LA COMUNIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA. | AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | MANZANILLO | FUERA | VENUSTIANO CARRANZA | 108796.92 |  |  |  | 108796.92 | [6 empty] | 0 | 0
FISM 2013 | URBANIZACIÓN | COMPLEMENTARIA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CON HUELLAS DE RODAMIENTO EN CALLE ALVARO OBREGON, EN LA COMUNIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA. | DESARROLLO URBANO ECOLOGÍA Y VIVIENDA | MANZANILLO | FUERA | VENUSTIANO CARRANZA | 1637432.62 |  |  |  | 1637432.62 | [6 empty] | 0 | 0
FISM 2013 Y FISM 2014 | URBANIZACIÓN | COMPLEMENTARIA | CONTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ING. JOSE CRESCENCIO MUNGUIA MANZO, EJIDO FRANCISCO VILLA. | DESARROLLO URBANO ECOLOGÍA Y VIVIENDA | MANZANILLO | FUERA | FRANCISCO VILLA | 1290626.42 |  |  |  | 1290626.42 | [6 empty] | 0 | 0
FISM 2013 Y FISM 2014 | URBANIZACIÓN | COMPLEMENTARIA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CON HUELLAS DE RODAMIENTO EN CALLE RIO PANUCO, EJIDO LA CENTRAL. | DESARROLLO URBANO ECOLOGÍA Y VIVIENDA | MANZANILLO | FUERA | LA CENTRAL | 1375327.44 |  |  |  | 1375327.44 | [6 empty] | 0 | 0
FISM 2014 | URBANIZACIÓN | COMPLEMENTARIA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CON HUELLAS DE RODAMIENTO EN LA CALLE DE LA CASA EJIDAL EN EL CIRUELITO DE LA MARINA. | DESARROLLO URBANO ECOLOGÍA Y VIVIENDA | MANZANILLO | FUERA | CIRUELITO DE LA MARINA | 900000 |  |  |  | 900000 | [6 empty] | 0 | 0
FISM 2014 | URBANIZACIÓN | COMPLEMENTARIA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CON HUELLAS DE RODAMIENTO EN CALLE A EN LA COMUNIDAD DE CANOAS. | DESARROLLO URBANO ECOLOGÍA Y VIVIENDA | MANZANILLO | FUERA | CANOAS | 1050000 |  |  |  | 1050000 | [6 empty] | 0 | 0
FISM 2014 | URBANIZACIÓN | COMPLEMENTARIA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CON HUELLAS DE RODAMIENTO EN CALLE B EN LA COMUNIDAD DE CANOAS. | DESARROLLO URBANO ECOLOGÍA Y VIVIENDA | MANZANILLO | FUERA | CANOAS | 443715.4 |  |  |  | 443715.4 | [6 empty] | 0 | 0
FISM 2014 | URBANIZACIÓN | COMPLEMENTARIA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CON HUELLAS DE RODAMIENTO EN EN LA COMUNIDAD DE VELADERO DE LOS OTATES POR LA SALIDA A HUIZCOLOTE. | DESARROLLO URBANO ECOLOGÍA Y VIVIENDA | MANZANILLO | FUERA | VELADERO DE LOS OTATES | 1671144 |  |  |  | 1671144 | [6 empty] | 0 | 0
FISM 2014 | AGUA Y SANEAMIENTO | DIRECTA | CONSTRUCCIÓN RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE MIGUEL HIDALGO, DELEGACION DE MIRAMAR. | AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | MANZANILLO | ZAP | MIRAMAR | 161594.43 |  |  |  | 161594.43 | [6 empty] | 0 | 0
FISM 2014 | AGUA Y SANEAMIENTO | DIRECTA | CONSTRUCCIÓN RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE MIGUEL HIDALGO, DELEGACION DE MIRAMAR. | AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | MANZANILLO | ZAP | MIRAMAR | 68134.32 |  |  |  | 68134.32 | [6 empty] | 0 | 0
FISM 2014 | URBANIZACIÓN | COMPLEMENTARIA | CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO, DELEGACION DE MIRAMAR. | DESARROLLO URBANO ECOLOGÍA Y VIVIENDA | MANZANILLO | ZAP | MIRAMAR | 1602371.25 |  |  |  | 1602371.25 | [6 empty] | 0 | 0
FISM 2014 | URBANIZACIÓN | COMPLEMENTARIA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CON HUELLAS DE RODAMIENTO EN PUNTA DE AGUA. | DESARROLLO URBANO ECOLOGÍA Y VIVIENDA | MANZANILLO | FUERA | PUNTA DE AGUA | 1200000 |  |  |  | 1200000 | [6 empty] | 0 | 0
FISM 2014 | URBANIZACIÓN | DIRECTA | CONTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUUBLICO EN SEGUNDA ETAPA EN LA CALLE GABINO BARREDA, EN EL COLOMO. | AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | MANZANILLO | ZAP | EL COLOMO | 126299.12 |  |  |  | 126299.12
FISM 2014 | URBANIZACIÓN | COMPLEMENTARIA | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA EN LA CALLE GABINO BARREDA EN EL COLOMO | DESARROLLO URBANO ECOLOGÍA Y VIVIENDA | MANZANILLO | ZAP | EL COLOMO | 581358.75 |  |  |  | 581358.75
FISM 2014 | AGUA Y SANEAMIENTO | DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE DIAZ ORDAZ EN EL COLOMO | AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | MANZANILLO | ZAP | EL COLOMO | 38267.75 |  |  |  | 38267.75
FISM 2014 | AGUA Y SANEAMIENTO | DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS SEGUNDA ETAPA EN LA CALLE DIAZ ORDAZ EN EL COLOMO | AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | MANZANILLO | ZAP | EL COLOMO | 39192.47 |  |  |  | 39192.47
FISM 2014 | URBANIZACIÓN | COMPLEMENTARIA | CONTRUCCION DE ANDADOR SEGUNDA ETAPA EN LA CALLE DIAZ ORDAZ EN EL COLOMO | DESARROLLO URBANO ECOLOGÍA Y VIVIENDA | MANZANILLO | ZAP | EL COLOMO | 324091.46 |  |  |  | 324091.46
FIMS 2015 | AGUA Y SANEAMIENTO | DIRECTA | CONSTRUCCION DE LINEAS DE CONDUCCION Y ALIMENTACION DE AGUA POTABLE EN CAMOTLAN DE MIRAFLORES. | AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | MANZANILLO | FUERA | CAMOTLAN DE MIRAFLORES | 2400000 |  |  |  | 2400000 | [6 empty] | 0 | 0
FISM 2015 | AGUA Y SANEAMIENTO | DIRECTA | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CEDROS. | AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | MANZANILLO | FUERA | CEDROS | 1923878.3 |  |  |  | 1923878.3 | [6 empty] | 0 | 0
FISM 2015 | AGUA Y SANEAMIENTO | DIRECTA | AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CEDROS. | AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | MANZANILLO | FUERA | CEDROS | 444000 |  |  |  | 444000 | [6 empty] | 0 | 0
FISM 2015 | AGUA Y SANEAMIENTO | DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE MORELOS Y CALLE SIN NOMBRE EN JALIPA. | AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | MANZANILLO | FUERA | JALIPA | 346703.2 |  |  |  | 346703.2 | [6 empty] | 0 | 0
FISM 2015 | AGUA Y SANEAMIENTO | DIRECTA | CONSTRUCCION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE VELADERO DE LOS OTATES. | AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | MANZANILLO | FUERA | VELADERO DE LOS OTATES | 329888.38 |  |  |  | 329888.38 | [6 empty] | 0 | 0
FISM 2015 | AGUA Y SANEAMIENTO | DIRECTA | AMPLIACION DE RED O SISTEMA AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE ARMERIA Y CALLE FRANCISCO VILLA, EN COMUNIDAD DE NUEVO CUYUTLAN. | AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | MANZANILLO | FUERA | NUEVO CUYUTLAN | 166328.1 |  |  |  | 166328.1 | [6 empty] | 0 | 0
FISM 2015 | AGUA Y SANEAMIENTO | DIRECTA | AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE DE AGUA POTABLE Y EQUIPAMIENTO EN COMUNIDAD DE ASERRADERO DE LA LIMA. | AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | MANZANILLO | FUERA | ASERRADERO DE LA LIMA | 618047.71 |  |  |  | 618047.71 | [6 empty] | 0 | 0
FISM 2015 | AGUA Y SANEAMIENTO | DIRECTA | AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE HUISCOLOTILLA. | AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | MANZANILLO | FUERA | HUISCOLOTILLA | 329131.19 |  |  |  | 329131.19 | [6 empty] | 0 | 0
FISM 2015 | AGUA Y SANEAMIENTO | DIRECTA | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA ROSA DE SAN JOSE DE LUMBER. | AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | MANZANILLO | FUERA | SAN JOSE DE LUMBER | 581301.65 |  |  |  | 581301.65 | [6 empty] | 0 | 0
FISM 2015 | AGUA Y SANEAMIENTO | DIRECTA | AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE DE AGUA POTABLE EN CALLE VIRGILIO MENDOZA, EJIDO FRANCISCO VILLA. | AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | MANZANILLO | FUERA | FRANCISCO VILLA | 138000 |  |  |  | 138000 | [6 empty] | 0 | 0
FISM 2015 | AGUA Y SANEAMIENTO | DIRECTA | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE NARDOS, EN LA DELEGACION DE CAMPOS. | AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | MANZANILLO | FUERA | CAMPOS | 97525.02 |  |  |  | 97525.02 | [6 empty] | 0 | 0
FISM 2015 | AGUA Y SANEAMIENTO | DIRECTA | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN PRIVADA HELIODORO GARCIA, DELEGACION DE VALLE DE LAS GARZAS. | AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | MANZANILLO | FUERA | VALLE DE LAS GARZAS | 116539.19 |  |  |  | 116539.19 | [6 empty] | 0 | 0
FISM 2015 | AGUA Y SANEAMIENTO | DIRECTA | CONSTRUCCION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA VISTA DEL MAR EN SANTIAGO. | AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | MANZANILLO | ZAP | SANTIAGO | 1233365.52 |  |  |  | 1233365.52 | [6 empty] | 0 | 0
FISM 2015 | AGUA Y SANEAMIENTO | DIRECTA | CONSTRUCCION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN CALLE ELIAS ZAMORA, DELEGACION DE TAPEIXTLES. | AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | MANZANILLO | FUERA | TAPEIXTLES | 923184.04 |  |  |  | 923184.04 | [6 empty] | 0 | 0
FISM 2015 | AGUA Y SANEAMIENTO | DIRECTA | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE PUEBLA, DELEGACION DE LAS BRISAS. | AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | MANZANILLO | FUERA | BRISAS | 112852.4 |  |  |  | 112852.4 | [6 empty] | 0 | 0
FISM 2015 | AGUA Y SANEAMIENTO | DIRECTA | REHABILITACION DE LA RED ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE BAMBU, DELEGACION DEL VALLE DE LAS GARZAS. | AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | MANZANILLO | FUERA | VALLE DE LAS GARZAS | 208852.16 |  |  |  | 208852.16 | [6 empty] | 0 | 0
FISM 2015 | AGUA Y SANEAMIENTO | DIRECTA | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL DE 12" PULGADAS EN CALLE JOEL MONTES CAMARENA, CENTRO DE MANZANILLO. | AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | MANZANILLO | FUERA | MANZANILLO | 369201.14 |  |  |  | 369201.14 | [6 empty] | 0 | 0
FISM 2015 - APAUR | AGUA Y SANEAMIENTO | DIRECTA | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SANTIAGO NORTE. | AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | MANZANILLO | FUERA | SANTIAGO | 2919356.32 |  | 1459678.16 |  | 1459678.16 | [6 empty] | 0 | 0
FISM 2015 - APAUR | AGUA Y SANEAMIENTO | DIRECTA | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACION OAXACA EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE. | AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | MANZANILLO | ZAP | MANZANILLO | 1563450.14 |  | 781725.07 |  | 781725.07 | [6 empty] | 0 | 0
FISM 2015 - APAUR | AGUA Y SANEAMIENTO | DIRECTA | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE LA ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS N°.3, EN BLVD. MIGUEL DE LA MADRID. | AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | MANZANILLO | FUERA | MANZANILLO | 3756658.66 |  | 1878329.33 |  | 1878329.33 | [6 empty] | 0 | 0
FISM 2015 - APARURAL | AGUA Y SANEAMIENTO | DIRECTA | CONSTRUCCION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN BARRIO LA AGUJA, COMUNIDAD DE CAMOTLAN DE MIRAFLORES. | AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | MANZANILLO | FUERA | CAMOTLAN DE MIRAFLORES | 1523943.05 |  | 914365.83 |  | 609577.22 | [6 empty] | 0 | 0
FISM 2015 - APARURAL | AGUA Y SANEAMIENTO | DIRECTA | CONSTRUCCION DE TANQUE O DEPOSITO DE AGUA POTABLE Y LINEAS DE ALIMENTACION Y CONDUCCION EN COMUNIDAD DE JALIPA. | AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | MANZANILLO | FUERA | JALIPA | 2400000 |  | 1440000 |  | 960000 | [6 empty] | 0 | 0
FISM 2015 - APARURAL | AGUA Y SANEAMIENTO | DIRECTA | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO FRANCISCO VILLA. | AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | MANZANILLO | FUERA | FRANCISCO VILLA | 1100000 |  | 660000 |  | 440000 | [6 empty] | 0 | 0
FISM 2016 | AGUA Y SANEAMIENTO | DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE NUMERO UNO DEL ACUEDUCTO DE ARMERIA - MANZANILLO | AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | MANZANILLO | ANEXO III | ARMERIA | 2560437.3115 |  |  |  | 2560437.3115 | [6 empty] | 0 | 0
FISM 2016 |  | COMPLEMENTARIA |  | DESARROLLO URBANO ECOLOGÍA Y VIVIENDA |  |  |  | 451841.8785 |  |  |  | 451841.8785 | [6 empty] | 0 | 0
FISM 2017 | AGUA Y SANEAMIENTO | DIRECTA | CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL SUBTERRANEO EN AV. LAS ROSAS EN LA COLONIA MONTEBELLO, LA JOYA 2 | AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | MANZANILLO | FUERA | SALAGUA | 5595868.24 |  |  |  | 5595868.24 | [6 empty] | 0 | 0
FISM 2017 | AGUA Y SANEAMIENTO | DIRECTA | CONSTRUCCION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE, EN LOMAS DE AVILA CAMACHO | AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | MANZANILLO | FUERA | LOMAS DE AVILA CAMACHO | 1800000 |  |  |  | 1800000 | [6 empty] | 0 | 0
FISM 2017 | AGUA Y SANEAMIENTO | DIRECTA | REHABILITACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE, EN EL LLANITO DE LA MARINA | AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | MANZANILLO | FUERA | LLANO DE LA MARINA | 540000.02 |  |  |  | 540000.02 | [6 empty] | 0 | 0
FISM 2017 | AGUA Y SANEAMIENTO | DIRECTA | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION EN LA CENTRAL | AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | MANZANILLO | FUERA | LA CENTRAL | 1800000 |  |  |  | 1800000 | [6 empty] | 0 | 0
FISM 2017 | AGUA Y SANEAMIENTO | DIRECTA | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION EN PUERTECITO DE LAJAS | AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | MANZANILLO | FUERA | PUERTECITO DE LAJAS | 984930.68 |  |  |  | 984930.68 | [6 empty] | 0 | 0
FISM 2017 | VIVIENDA | DIRECTA | ELECTRIFICACIÓN | DESARROLLO URBANO ECOLOGÍA Y VIVIENDA | MANZANILLO |  | MANZANILLO | 200000 |  |  |  | 200000 | [6 empty] | 0 | 0
FISM 2017 | SALUD | DIRECTA | EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE SALUD O UNIDADES MEDICAS DEL DIF MUNICIPAL | DESARROLLO URBANO ECOLOGÍA Y VIVIENDA | MANZANILLO |  | SALAGUA | 500000 |  |  |  | 500000 | [6 empty] | 0 | 0
FISM 2017 | EDUCACION | DIRECTA | CONSTRUCCION DE COMEDORES ESCOLARES (PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA) | DESARROLLO URBANO ECOLOGÍA Y VIVIENDA | MANZANILLO | ZAP | MANZANILLO | 7000000 |  |  |  | 7000000 | [6 empty] | 0 | 0
FISM 2017 | INDIRECTOS 3% | INDIRECTOS 3% | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS | ADMINISTRACIÓN | MANZANILLO |  | MANZANILLO | 672000 |  |  |  | 672000 | [6 empty] | 0 | 0
FISM 2017 | INDIRECTOS 3% | INDIRECTOS 3% | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | ADMINISTRACIÓN | MANZANILLO |  | MANZANILLO | 300000 |  |  |  | 300000 | [6 empty] | 0 | 0
FISM 2017 | INDIRECTOS 3% | INDIRECTOS 3% | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA EL SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE OBRAS | ADMINISTRACIÓN | MANZANILLO |  | MANZANILLO | 72512.35 |  |  |  | 72512.35 | [6 empty] | 0 | 0
FISM 2017 | INDIRECTOS 3% | INDIRECTOS 3% | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO | ADMINISTRACIÓN | MANZANILLO |  | MANZANILLO | 269000 |  |  |  | 269000 | [6 empty] | 0 | 0
FISM 2017 | PRODIM 2% | PRODIM 2% | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS | ADMINISTRACIÓN | MANZANILLO |  | MANZANILLO | 661944.9 |  |  |  | 661944.9 | [6 empty] | 0 | 0
FISM 2017 | PRODIM 2% | PRODIM 2% | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE | ADMINISTRACIÓN | MANZANILLO |  | MANZANILLO | 213730 |  |  |  | 213730 | [6 empty] | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0
TOTAL | [7 empty] | 66021995.05 | 0 | 7134098.39 | 0 | 58887896.66 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
_______________________________________
ING. TELESFORO MENDOZA DEL CASTILLO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
________________________________________
LIC. GABRIELA BENAVIDES COBOS
PRESIDENTA MUNICIPAL
___________________________________________
LIC. LILIA DELGADO MERINO
DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

## 2012-2015
Municipio de Manzanillo Colima
Comité de Planeacion de Desarrollo Municipal
Programa Operativo Anual 2017
Direccion General Ejecutora: DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS / CAPDAM | [7 empty] | Origen del Recurso (Ramo o modalidad de inversión) ______________________ | [7 empty] | Avance al
FORMATO DE INFORMACIÓN (POA)
DATOS GENERALES |  |  |  |  | LOCALIZACIÓN |  |  | INVERSIÓN TOTAL (AÑO) 2016 (PESOS) |  | ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (AÑO) 2016 (PESOS) |  |  |  | METAS |  | NÚMERO DE BENEFI- CIARIOS (18) | FECHAS |  | AVANCE (%)
APERTURA PROGRAMÁTICA |  |  | NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7) | SECTOR (26) | MUNICIPIO (8) | ZAP | LOCALIDAD O COLONIA (9) | AUTORIZADA (10) | EJERCIDA (11) | FEDERAL (12) | ESTATAL (13) | MUNICIPAL (14) | OTRO ESPECIFICAR (15) | CANTIDAD (16) | UNIDAD DE MEDIDA (17) |  | INICIO (19) | TERM (20) | FIS (21) | FIN (22)
Programa (Descripción ) (5) | Subprograma (Descripción ) (6) | INCIDENCIA DEL PROYECTO
FISM 2014 | URBANIZACIÓN | COMPLEMENTARIA | CONSTRUCCION DE BASES PARA PUENTE EN POBLADO DE PARAJES | DESARROLLO URBANO ECOLOGÍA Y VIVIENDA | MANZANILLO | FUERA | PARAJES | 183545.5 |  |  |  | 183545.5 | [6 empty] | 0 | 0
FISM 2012 Y FISM 2013 | EDUCACION | COMPLEMENTARIA | TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SANTA RITA | DESARROLLO URBANO ECOLOGÍA Y VIVIENDA | MANZANILLO | FUERA | SANTA RITA | 926857.35 |  |  |  | 926857.35 | [6 empty] | 0 | 0
FISM 2013 | AGUA Y SANEAMIENTO | DIRECTA | CONSTRUCCIÓN RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE HERMANOS ARRIETA, EN LA COMUNIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA. | AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | MANZANILLO | FUERA | VENUSTIANO CARRANZA | 347519.7 |  |  |  | 347519.7 | [6 empty] | 0 | 0
FISM 2013 | AGUA Y SANEAMIENTO | DIRECTA | CONSTRUCCIÓN RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE HERMANOS ARRIETA, EN LA COMUNIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA. | AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | MANZANILLO | FUERA | VENUSTIANO CARRANZA | 140120.9 |  |  |  | 140120.9 | [6 empty] | 0 | 0
FISM 2013 | URBANIZACIÓN | COMPLEMENTARIA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CON HUELLAS DE RODAMIENTO EN CALLE HERMANOS ARRIETA, EN LA COMUNIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA. | DESARROLLO URBANO ECOLOGÍA Y VIVIENDA | MANZANILLO | FUERA | VENUSTIANO CARRANZA | 2319511.91 |  |  |  | 2319511.91 | [6 empty] | 0 | 0
FISM 2013 | AGUA Y SANEAMIENTO | DIRECTA | CONSTRUCCIÓN RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE ALVARO OBREGON, EN LA COMUNIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA. | AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | MANZANILLO | FUERA | VENUSTIANO CARRANZA | 294632.51 |  |  |  | 294632.51 | [6 empty] | 0 | 0
FISM 2013 | AGUA Y SANEAMIENTO | DIRECTA | CONSTRUCCIÓN RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE ALVARO OBREGON, EN LA COMUNIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA. | AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | MANZANILLO | FUERA | VENUSTIANO CARRANZA | 108796.92 |  |  |  | 108796.92 | [6 empty] | 0 | 0
FISM 2013 | URBANIZACIÓN | COMPLEMENTARIA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CON HUELLAS DE RODAMIENTO EN CALLE ALVARO OBREGON, EN LA COMUNIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA. | DESARROLLO URBANO ECOLOGÍA Y VIVIENDA | MANZANILLO | FUERA | VENUSTIANO CARRANZA | 1637432.62 |  |  |  | 1637432.62 | [6 empty] | 0 | 0
FISM 2013 | URBANIZACIÓN | COMPLEMENTARIA | CONTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ING. JOSE CRESCENCIO MUNGUIA MANZO, EJIDO FRANCISCO VILLA. | DESARROLLO URBANO ECOLOGÍA Y VIVIENDA | MANZANILLO | FUERA | FRANCISCO VILLA | 1290626.42 |  |  |  | 1290626.42 | [6 empty] | 0 | 0
FISM 2013 Y FISM 2014 | URBANIZACIÓN | COMPLEMENTARIA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CON HUELLAS DE RODAMIENTO EN CALLE RIO PANUCO, EJIDO LA CENTRAL. | DESARROLLO URBANO ECOLOGÍA Y VIVIENDA | MANZANILLO | FUERA | LA CENTRAL | 1375327.44 |  |  |  | 1375327.44 | [6 empty] | 0 | 0
FISM 2014 | URBANIZACIÓN | COMPLEMENTARIA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CON HUELLAS DE RODAMIENTO EN LA CALLE DE LA CASA EJIDAL EN EL CIRUELITO DE LA MARINA. | DESARROLLO URBANO ECOLOGÍA Y VIVIENDA | MANZANILLO | FUERA | CIRUELITO DE LA MARINA | 900000 |  |  |  | 900000 | [6 empty] | 0 | 0
FISM 2014 | URBANIZACIÓN | COMPLEMENTARIA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CON HUELLAS DE RODAMIENTO EN CALLE A EN LA COMUNIDAD DE CANOAS. | DESARROLLO URBANO ECOLOGÍA Y VIVIENDA | MANZANILLO | FUERA | CANOAS | 1050000 |  |  |  | 1050000 | [6 empty] | 0 | 0
FISM 2014 | URBANIZACIÓN | COMPLEMENTARIA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CON HUELLAS DE RODAMIENTO EN CALLE B EN LA COMUNIDAD DE CANOAS. | DESARROLLO URBANO ECOLOGÍA Y VIVIENDA | MANZANILLO | FUERA | CANOAS | 443715.4 |  |  |  | 443715.4 | [6 empty] | 0 | 0
FISM 2014 | URBANIZACIÓN | COMPLEMENTARIA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CON HUELLAS DE RODAMIENTO EN EN LA COMUNIDAD DE VELADERO DE LOS OTATES POR LA SALIDA A HUIZCOLOTE. | DESARROLLO URBANO ECOLOGÍA Y VIVIENDA | MANZANILLO | FUERA | VELADERO DE LOS OTATES | 1671144 |  |  |  | 1671144 | [6 empty] | 0 | 0
FISM 2014 | AGUA Y SANEAMIENTO | DIRECTA | CONSTRUCCIÓN RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE MIGUEL HIDALGO, DELEGACION DE MIRAMAR. | AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | MANZANILLO | ZAP | MIRAMAR | 161594.43 |  |  |  | 161594.43 | [6 empty] | 0 | 0
FISM 2014 | AGUA Y SANEAMIENTO | DIRECTA | CONSTRUCCIÓN RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE MIGUEL HIDALGO, DELEGACION DE MIRAMAR. | AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | MANZANILLO | ZAP | MIRAMAR | 68134.32 |  |  |  | 68134.32 | [6 empty] | 0 | 0
FISM 2014 | URBANIZACIÓN | COMPLEMENTARIA | CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO, DELEGACION DE MIRAMAR. | DESARROLLO URBANO ECOLOGÍA Y VIVIENDA | MANZANILLO | ZAP | MIRAMAR | 1602371.25 |  |  |  | 1602371.25 | [6 empty] | 0 | 0
FISM 2014 | URBANIZACIÓN | COMPLEMENTARIA | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CON HUELLAS DE RODAMIENTO EN CALLE VICENTE GUERRERO, EN LA COMUNIDAD DEL CHAVARIN | DESARROLLO URBANO ECOLOGÍA Y VIVIENDA | MANZANILLO | FUERA | EL CHAVARIN | 1200000 |  |  |  | 1200000 | [6 empty] | 0 | 0
FISM 2014 | URBANIZACIÓN | DIRECTA | CONTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUUBLICO EN SEGUNDA ETAPA EN LA CALLE GABINO BARREDA, EN EL COLOMO. | DESARROLLO URBANO ECOLOGÍA Y VIVIENDA | MANZANILLO | ZAP | EL COLOMO | 126299.12 |  |  |  | 126299.12
FISM 2014 | URBANIZACIÓN | COMPLEMENTARIA | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA EN LA CALLE GABINO BARREDA EN EL COLOMO | DESARROLLO URBANO ECOLOGÍA Y VIVIENDA | MANZANILLO | ZAP | EL COLOMO | 581358.75 |  |  |  | 581358.75
FISM 2014 | AGUA Y SANEAMIENTO | DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE DIAZ ORDAZ EN EL COLOMO | AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | MANZANILLO | ZAP | EL COLOMO | 38267.75 |  |  |  | 38267.75
FISM 2014 | AGUA Y SANEAMIENTO | DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS SEGUNDA ETAPA EN LA CALLE DIAZ ORDAZ EN EL COLOMO | AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | MANZANILLO | ZAP | EL COLOMO | 39192.47 |  |  |  | 39192.47
FISM 2014 | URBANIZACIÓN | COMPLEMENTARIA | CONTRUCCION DE ANDADOR SEGUNDA ETAPA EN LA CALLE DIAZ ORDAZ EN EL COLOMO | DESARROLLO URBANO ECOLOGÍA Y VIVIENDA | MANZANILLO | ZAP | EL COLOMO | 324091.46 |  |  |  | 324091.46
FISM 2015 | AGUA Y SANEAMIENTO | DIRECTA | CONSTRUCCION DE LINEAS DE CONDUCCION Y ALIMENTACION DE AGUA POTABLE EN CAMOTLAN DE MIRAFLORES. | AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | MANZANILLO | FUERA | CAMOTLAN DE MIRAFLORES | 2400000 |  |  |  | 2400000 | [6 empty] | 0 | 0
FISM 2014 Y FISM 2015 | AGUA Y SANEAMIENTO | DIRECTA | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CEDROS. | AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | MANZANILLO | FUERA | CEDROS | 1923878.3 |  |  |  | 1923878.3 | [6 empty] | 0 | 0
FISM 2015 | AGUA Y SANEAMIENTO | DIRECTA | AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CEDROS. | AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | MANZANILLO | FUERA | CEDROS | 444000 |  |  |  | 444000 | [6 empty] | 0 | 0
FISM 2015 | AGUA Y SANEAMIENTO | DIRECTA | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE MORELOS Y CALLE SIN NOMBRE EN JALIPA. | AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | MANZANILLO | FUERA | JALIPA | 346703.2 |  |  |  | 346703.2 | [6 empty] | 0 | 0
FISM 2015 | AGUA Y SANEAMIENTO | DIRECTA | CONSTRUCCION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE VELADERO DE LOS OTATES. | AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | MANZANILLO | FUERA | VELADERO DE LOS OTATES | 329888.38 |  |  |  | 329888.38 | [6 empty] | 0 | 0
FISM 2015 | AGUA Y SANEAMIENTO | DIRECTA | AMPLIACION DE RED O SISTEMA AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE ARMERIA Y CALLE FRANCISCO VILLA, EN COMUNIDAD DE NUEVO CUYUTLAN. | AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | MANZANILLO | FUERA | NUEVO CUYUTLAN | 166328.1 |  |  |  | 166328.1 | [6 empty] | 0 | 0
FISM 2015 | AGUA Y SANEAMIENTO | DIRECTA | AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE DE AGUA POTABLE Y EQUIPAMIENTO EN COMUNIDAD DE ASERRADERO DE LA LIMA. | AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | MANZANILLO | FUERA | ASERRADERO DE LA LIMA | 618047.71 |  |  |  | 618047.71 | [6 empty] | 0 | 0
FISM 2015 | AGUA Y SANEAMIENTO | DIRECTA | AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE HUISCOLOTILLA. | AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | MANZANILLO | FUERA | HUISCOLOTILLA | 329131.19 |  |  |  | 329131.19 | [6 empty] | 0 | 0
FISM 2015 | AGUA Y SANEAMIENTO | DIRECTA | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA ROSA DE SAN JOSE DE LUMBER. | AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | MANZANILLO | FUERA | SAN JOSE DE LUMBER | 581301.65 |  |  |  | 581301.65 | [6 empty] | 0 | 0
FISM 2015 | AGUA Y SANEAMIENTO | DIRECTA | AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE DE AGUA POTABLE EN CALLE VIRGILIO MENDOZA, EJIDO FRANCISCO VILLA. | AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | MANZANILLO | FUERA | FRANCISCO VILLA | 138000 |  |  |  | 138000 | [6 empty] | 0 | 0
FISM 2015 | AGUA Y SANEAMIENTO | DIRECTA | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE NARDOS, EN LA DELEGACION DE CAMPOS. | AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | MANZANILLO | FUERA | CAMPOS | 97525.02 |  |  |  | 97525.02 | [6 empty] | 0 | 0
FISM 2015 | AGUA Y SANEAMIENTO | DIRECTA | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN PRIVADA HELIODORO GARCIA, DELEGACION DE VALLE DE LAS GARZAS. | AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | MANZANILLO | FUERA | VALLE DE LAS GARZAS | 116539.19 |  |  |  | 116539.19 | [6 empty] | 0 | 0
FISM 2015 | AGUA Y SANEAMIENTO | DIRECTA | CONSTRUCCION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA VISTA DEL MAR EN SANTIAGO. | AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | MANZANILLO | ZAP | SANTIAGO | 1233365.52 |  |  |  | 1233365.52 | [6 empty] | 0 | 0
FISM 2015 | AGUA Y SANEAMIENTO | DIRECTA | CONSTRUCCION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN CALLE ELIAS ZAMORA, DELEGACION DE TAPEIXTLES. | AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | MANZANILLO | FUERA | TAPEIXTLES | 923184.04 |  |  |  | 923184.04 | [6 empty] | 0 | 0
FISM 2015 | AGUA Y SANEAMIENTO | DIRECTA | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE PUEBLA, DELEGACION DE LAS BRISAS. | AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | MANZANILLO | FUERA | BRISAS | 112852.4 |  |  |  | 112852.4 | [6 empty] | 0 | 0
FISM 2015 | AGUA Y SANEAMIENTO | DIRECTA | REHABILITACION DE LA RED ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE BAMBU, DELEGACION DEL VALLE DE LAS GARZAS. | AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | MANZANILLO | FUERA | VALLE DE LAS GARZAS | 208852.16 |  |  |  | 208852.16 | [6 empty] | 0 | 0
FISM 2015 | AGUA Y SANEAMIENTO | DIRECTA | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL DE 12" PULGADAS EN CALLE JOEL MONTES CAMARENA, CENTRO DE MANZANILLO. | AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | MANZANILLO | FUERA | MANZANILLO | 369201.14 |  |  |  | 369201.14 | [6 empty] | 0 | 0
FISM 2015 - APAUR | AGUA Y SANEAMIENTO | DIRECTA | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SANTIAGO NORTE. | AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | MANZANILLO | FUERA | SANTIAGO | 2919356.32 |  | 1459678.16 |  | 1459678.16 | [6 empty] | 0 | 0
FISM 2015 - APAUR | AGUA Y SANEAMIENTO | DIRECTA | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACION OAXACA EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE. | AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | MANZANILLO | ZAP | MANZANILLO | 1563450.14 |  | 781725.07 |  | 781725.07 | [6 empty] | 0 | 0
FISM 2015 - APAUR | AGUA Y SANEAMIENTO | DIRECTA | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE LA ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS N°.3, EN BLVD. MIGUEL DE LA MADRID. | AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | MANZANILLO | FUERA | MANZANILLO | 3756658.66 |  | 1878329.33 |  | 1878329.33 | [6 empty] | 0 | 0
FISM 2015 - APARURAL | AGUA Y SANEAMIENTO | DIRECTA | CONSTRUCCION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN BARRIO LA AGUJA, COMUNIDAD DE CAMOTLAN DE MIRAFLORES. | AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | MANZANILLO | FUERA | CAMOTLAN DE MIRAFLORES | 1523943.05 |  | 914365.83 |  | 609577.22 | [6 empty] | 0 | 0
FISM 2015 - APARURAL | AGUA Y SANEAMIENTO | DIRECTA | CONSTRUCCION DE TANQUE O DEPOSITO DE AGUA POTABLE Y LINEAS DE ALIMENTACION Y CONDUCCION EN COMUNIDAD DE JALIPA. | AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | MANZANILLO | FUERA | JALIPA | 2400000 |  | 1440000 |  | 960000 | [6 empty] | 0 | 0
FISM 2015 - APARURAL | AGUA Y SANEAMIENTO | DIRECTA | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO FRANCISCO VILLA. | AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | MANZANILLO | FUERA | FRANCISCO VILLA | 1100000 |  | 660000 |  | 440000 | [6 empty] | 0 | 0
FISM 2015 | URBANIZACIÓN |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE TORREMOLINOS , COLONIA COLINAS DE SANTIAGO , SANTIAGO, | DESARROLLO URBANO ECOLOGÍA Y VIVIENDA | MANZANILLO |  | SANTIAGO | 410546.54 |  |  |  | 410546.54 | [6 empty] | 0 | 0
FISM 2015 | URBANIZACIÓN |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EN CANCHA DE USOS MULTIPLES ,EN COMUNIDAD DE NUEVO CUYUTLAN | DESARROLLO URBANO ECOLOGÍA Y VIVIENDA | MANZANILLO |  | NUEVO CUYUTLAN | 905597 |  |  |  | 905597 | [6 empty] | 0 | 0
FISM 2012 | URBANIZACIÓN |  | CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA CALLE J. JESUS GONZALES ORTEGA, COLONIA LA TOLVA | DESARROLLO URBANO ECOLOGÍA Y VIVIENDA | MANZANILLO |  | MANZANILLO | 186007.97 |  |  |  | 186007.97
TOTAL | [7 empty] | 41934897.9 | 0 | 7134098.39 | 0 | 34800799.51 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
_______________________________________
ING. TELESFORO MENDOZA DEL CASTILLO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
________________________________________
LIC. GABRIELA BENAVIDES COBOS
PRESIDENTA MUNICIPAL
___________________________________________
LIC. LILIA DELGADO MERINO
DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

## 2016
Municipio de Manzanillo Colima
Comité de Planeacion de Desarrollo Municipal
Programa Operativo Anual 2017
Direccion General Ejecutora: DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS / CAPDAM | [7 empty] | Origen del Recurso (Ramo o modalidad de inversión) ______________________ | [7 empty] | Avance al
FORMATO DE INFORMACIÓN (POA)
DATOS GENERALES |  |  |  |  | LOCALIZACIÓN |  |  | INVERSIÓN TOTAL (AÑO) 2016 (PESOS) |  | ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (AÑO) 2016 (PESOS) |  |  |  | METAS |  | NÚMERO DE BENEFI- CIARIOS (18) | FECHAS |  | AVANCE (%)
APERTURA PROGRAMÁTICA |  |  | NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7) | SECTOR (26) | MUNICIPIO (8) | ZAP | LOCALIDAD O COLONIA (9) | AUTORIZADA (10) | EJERCIDA (11) | FEDERAL (12) | ESTATAL (13) | MUNICIPAL (14) | OTRO ESPECIFICAR (15) | CANTIDAD (16) | UNIDAD DE MEDIDA (17) |  | INICIO (19) | TERM (20) | FIS (21) | FIN (22)
Programa (Descripción ) (5) | Subprograma (Descripción ) (6) | INCIDENCIA DEL PROYECTO
FISM 2016 | AGUA Y SANEAMIENTO | DIRECTA | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE NUMERO UNO DEL ACUEDUCTO DE ARMERIA - MANZANILLO | AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | MANZANILLO | ANEXO III | ARMERIA | 2560437.3115 |  |  |  | 2560437.3115 | [6 empty] | 0 | 0
FISM 2016 | URBANIZACIÓN | COMPLEMENTARIA | CONTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CON HUELLAS DE RODAMIENTO, EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE DON TOMAS. | DESARROLLO URBANO ECOLOGÍA Y VIVIENDA | MANZANILLO | FUERA | DON TOMAS | 451841.8785 |  |  |  | 451841.8785 | [6 empty] | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0
TOTAL | [7 empty] | 3012279.19 | 0 | 0 | 0 | 3012279.19 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
_______________________________________
ING. TELESFORO MENDOZA DEL CASTILLO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
________________________________________
LIC. GABRIELA BENAVIDES COBOS
PRESIDENTA MUNICIPAL
___________________________________________
LIC. LILIA DELGADO MERINO
DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

## 2017
Municipio de Manzanillo Colima
Comité de Planeacion de Desarrollo Municipal
Programa Operativo Anual 2017
Direccion General Ejecutora: DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS / CAPDAM | [7 empty] | Origen del Recurso (Ramo o modalidad de inversión) ______________________ | [7 empty] | Avance al
FORMATO DE INFORMACIÓN (POA)
DATOS GENERALES |  |  |  |  | LOCALIZACIÓN |  |  | INVERSIÓN TOTAL (AÑO) 2016 (PESOS) |  | ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (AÑO) 2016 (PESOS) |  |  |  | METAS |  | NÚMERO DE BENEFI- CIARIOS (18) | FECHAS |  | AVANCE (%)
APERTURA PROGRAMÁTICA |  |  | NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7) | SECTOR (26) | MUNICIPIO (8) | ZAP | LOCALIDAD O COLONIA (9) | AUTORIZADA (10) | EJERCIDA (11) | FEDERAL (12) | ESTATAL (13) | MUNICIPAL (14) | OTRO ESPECIFICAR (15) | CANTIDAD (16) | UNIDAD DE MEDIDA (17) |  | INICIO (19) | TERM (20) | FIS (21) | FIN (22)
Programa (Descripción ) (5) | Subprograma (Descripción ) (6) | INCIDENCIA DEL PROYECTO
FISM 2017 | AGUA Y SANEAMIENTO | DIRECTA | CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL SUBTERRANEO EN AV. LAS ROSAS EN LA COLONIA MONTEBELLO, LA JOYA 2 | AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | MANZANILLO | FUERA | SALAGUA | 5595868.24 |  |  |  | 5595868.24 | [6 empty] | 0 | 0
FISM 2017 | AGUA Y SANEAMIENTO | DIRECTA | COMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN LA PTAR SALAGUA PARA ALCANZAR UNA CAPACIDAD DE 420 LPS QUE CONSISTE EN LA SUSTITUCION DE LA SEDIMENTACION SECUNDARIA Y LA ADICION DEL PROCESO DE DESINFECCION | AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | MANZANILLO | FUERA | SALAGUA | 11846341.9 |  |  |  | 11846341.9
FISM 2017 | AGUA Y SANEAMIENTO | DIRECTA | CONSTRUCCION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE, EN LOMAS DE AVILA CAMACHO | AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | MANZANILLO | FUERA | LOMAS DE AVILA CAMACHO | 1800000 |  |  |  | 1800000 | [6 empty] | 0 | 0
FISM 2017 | AGUA Y SANEAMIENTO | DIRECTA | REHABILITACION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE, EN EL LLANITO DE LA MARINA | AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | MANZANILLO | FUERA | LLANO DE LA MARINA | 540000.02 |  |  |  | 540000.02 | [6 empty] | 0 | 0
FISM 2017 | AGUA Y SANEAMIENTO | DIRECTA | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION EN LA CENTRAL | AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | MANZANILLO | FUERA | LA CENTRAL | 1800000 |  |  |  | 1800000 | [6 empty] | 0 | 0
FISM 2017 | AGUA Y SANEAMIENTO | DIRECTA | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION EN PUERTECITO DE LAJAS | AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | MANZANILLO | FUERA | PUERTECITO DE LAJAS | 984930.68 |  |  |  | 984930.68 | [6 empty] | 0 | 0
FISM 2017 | VIVIENDA | DIRECTA | ELECTRIFICACIÓN | DESARROLLO URBANO ECOLOGÍA Y VIVIENDA | MANZANILLO |  | MANZANILLO | 200000 |  |  |  | 200000 | [6 empty] | 0 | 0
FISM 2017 | SALUD | DIRECTA | EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE SALUD O UNIDADES MEDICAS DEL DIF MUNICIPAL | DESARROLLO URBANO ECOLOGÍA Y VIVIENDA | MANZANILLO |  | SALAGUA | 500000 |  |  |  | 500000 | [6 empty] | 0 | 0
FISM 2017 | EDUCACION | DIRECTA | CONSTRUCCION DE COMEDORES ESCOLARES (PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA) | DESARROLLO URBANO ECOLOGÍA Y VIVIENDA | MANZANILLO | ZAP | MANZANILLO | 3000000 |  |  |  | 3000000 | [6 empty] | 0 | 0
FISM 2017 | VIVIENDA | DIRECTA | CONSTRUCCION DE PISO FIRME | DESARROLLO URBANO ECOLOGÍA Y VIVIENDA | MANZANILLO | ZAP | MANZANILLO | 2700000 |  |  |  | 2700000
FISM 2017 | URBANIZACIÓN | COMPLEMENTARIA | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | DESARROLLO URBANO ECOLOGÍA Y VIVIENDA | MANZANILLO | ZAP | MANZANILLO | 4378374.5 |  |  |  | 4378374.5
FISM 2017 | INDIRECTOS 3% | INDIRECTOS 3% | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS | ADMINISTRACIÓN | MANZANILLO |  | MANZANILLO | 672000 |  |  |  | 672000 | [6 empty] | 0 | 0
FISM 2017 | INDIRECTOS 3% | INDIRECTOS 3% | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | ADMINISTRACIÓN | MANZANILLO |  | MANZANILLO | 300000 |  |  |  | 300000 | [6 empty] | 0 | 0
FISM 2017 | INDIRECTOS 3% | INDIRECTOS 3% | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA EL SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE OBRAS | ADMINISTRACIÓN | MANZANILLO |  | MANZANILLO | 72512.35 |  |  |  | 72512.35 | [6 empty] | 0 | 0
FISM 2017 | INDIRECTOS 3% | INDIRECTOS 3% | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO | ADMINISTRACIÓN | MANZANILLO |  | MANZANILLO | 269000 |  |  |  | 269000 | [6 empty] | 0 | 0
FISM 2017 | PRODIM 2% | PRODIM 2% | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS | ADMINISTRACIÓN | MANZANILLO |  | MANZANILLO | 661944.9 |  |  |  | 661944.9 | [6 empty] | 0 | 0
FISM 2017 | PRODIM 2% | PRODIM 2% | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE | ADMINISTRACIÓN | MANZANILLO |  | MANZANILLO | 213730 |  |  |  | 213730 | [6 empty] | 0 | 0
FISM 2017 | AGUA Y SANEAMIENTO | DIRECTA | CONSTRUCCIÓN RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE VALLE DE LAS PALMAS, COLONIA VALLE PARAISO. | DESARROLLO URBANO ECOLOGÍA Y VIVIENDA | MANZANILLO |  | SANTIAGO | 611745.33 |  |  |  | 611745.33
FISM 2017 | AGUA Y SANEAMIENTO | DIRECTA | CONSTRUCCIÓN RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE VALLE DE LAS PALMAS, COLONIA VALLE PARAISO. | DESARROLLO URBANO ECOLOGÍA Y VIVIENDA | MANZANILLO |  | SANTIAGO | 221218.01 |  |  |  | 221218.01
FISM 2017 | URBANIZACIÓN | COMPLEMENTARIA | CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE VALLE DE LAS PALMAS, COLONIA VALLE PARAISO. | DESARROLLO URBANO ECOLOGÍA Y VIVIENDA | MANZANILLO |  | SANTIAGO | 3234507.87 |  |  |  | 3234507.87
FISM 2017 | AGUA Y SANEAMIENTO | DIRECTA | CONSTRUCCIÓN RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN ANDADOR 1, COLONIA LOPEZ DE LEGAZPI, DELEGACION DE SALAGUA. | DESARROLLO URBANO ECOLOGÍA Y VIVIENDA | MANZANILLO |  | SALAGUA | 77140.26 |  |  |  | 77140.26
FISM 2017 | AGUA Y SANEAMIENTO | DIRECTA | CONSTRUCCIÓN RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN ANDADOR 1, COLONIA LOPEZ DE LEGAZPI, DELEGACION DE SALAGUA. | DESARROLLO URBANO ECOLOGÍA Y VIVIENDA | MANZANILLO |  | SALAGUA | 28753.49 |  |  |  | 28753.49
FISM 2017 | URBANIZACIÓN | COMPLEMENTARIA | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN ANDADOR 1, COLONIA LOPEZ DE LEGAZPI, DELEGACION DE SALAGUA. | DESARROLLO URBANO ECOLOGÍA Y VIVIENDA | MANZANILLO |  | SALAGUA | 100109.37 |  |  |  | 100109.37
FISM 2017 | AGUA Y SANEAMIENTO | DIRECTA | CONSTRUCCIÓN RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN ANDADOR 2, COLONIA LOPEZ DE LEGAZPI, DELEGACION DE SALAGUA. | DESARROLLO URBANO ECOLOGÍA Y VIVIENDA | MANZANILLO |  | SALAGUA | 72323.9 |  |  |  | 72323.9
FISM 2017 | AGUA Y SANEAMIENTO | DIRECTA | CONSTRUCCIÓN RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN ANDADOR 2, COLONIA LOPEZ DE LEGAZPI, DELEGACION DE SALAGUA. | DESARROLLO URBANO ECOLOGÍA Y VIVIENDA | MANZANILLO |  | SALAGUA | 28327.49 |  |  |  | 28327.49
FISM 2017 | URBANIZACIÓN | COMPLEMENTARIA | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN ANDADOR 2, COLONIA LOPEZ DE LEGAZPI, DELEGACION DE SALAGUA. | DESARROLLO URBANO ECOLOGÍA Y VIVIENDA | MANZANILLO |  | SALAGUA | 281347.05 |  |  |  | 281347.05
FISM 2017 | AGUA Y SANEAMIENTO | DIRECTA | CONSTRUCCIÓN RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN ANDADOR 3, COLONIA LOPEZ DE LEGAZPI, DELEGACION DE SALAGUA. | DESARROLLO URBANO ECOLOGÍA Y VIVIENDA | MANZANILLO |  | SALAGUA | 93394 |  |  |  | 93394
FISM 2017 | AGUA Y SANEAMIENTO | DIRECTA | CONSTRUCCIÓN RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN ANDADOR 3, COLONIA LOPEZ DE LEGAZPI, DELEGACION DE SALAGUA. | DESARROLLO URBANO ECOLOGÍA Y VIVIENDA | MANZANILLO |  | SALAGUA | 32861.12 |  |  |  | 32861.12
FISM 2017 | URBANIZACIÓN | COMPLEMENTARIA | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN ANDADOR 3, COLONIA LOPEZ DE LEGAZPI, DELEGACION DE SALAGUA. | DESARROLLO URBANO ECOLOGÍA Y VIVIENDA | MANZANILLO |  | SALAGUA | 203768.51 |  |  |  | 203768.51
FISM 2017 | AGUA Y SANEAMIENTO | DIRECTA | CONSTRUCCIÓN RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE POLONIA COLONIA EL ROCIO. | DESARROLLO URBANO ECOLOGÍA Y VIVIENDA | MANZANILLO |  | MANZANILLO | 378661.61 |  |  |  | 378661.61
FISM 2017 | AGUA Y SANEAMIENTO | DIRECTA | CONSTRUCCIÓN RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE POLONIA COLONIA EL ROCIO. | DESARROLLO URBANO ECOLOGÍA Y VIVIENDA | MANZANILLO |  | MANZANILLO | 137050.49 |  |  |  | 137050.49
FISM 2017 | URBANIZACIÓN | COMPLEMENTARIA | CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE POLONIA COLONIA EL ROCIO. | DESARROLLO URBANO ECOLOGÍA Y VIVIENDA | MANZANILLO |  | MANZANILLO | 2747828.95 |  |  |  | 2747828.95
TOTAL | [7 empty] | 43783740.04 | 0 | 0 | 0 | 43783740.04 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
_______________________________________
ING. TELESFORO MENDOZA DEL CASTILLO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
________________________________________
LIC. GABRIELA BENAVIDES COBOS
PRESIDENTA MUNICIPAL
___________________________________________
LIC. LILIA DELGADO MERINO
DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL